## Slide 1: Status du projet Euratlantique de Bordeaux ( OIN)
But : Faire de Bordeaux une métropole européenne
Secteur Bordeaux Bègles, Floirac
738 ha, 50 000 habitants,30 000 emplois, 30 000 logements construits à fin 2040

## Slide 2: Projet Euratlantique
2e projet OIN d’envergure national après celui du Grand Paris Express : Date de lancement : 2010 , fin de projet initial : 2030
Investissement de plus 2 milliards € dans le périmètre concerné
Pilotage : l’ Etat, la Métropole et les communes concernées
Surface concernée : 738 ha sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac
Objectif : réguler le marché immobilier, accueillir 50 000 nouveaux habitants et créer 30 000 emplois sur la zone
Décision 2023 : rallonge de 10 ans pour le projet, terme repoussé à 2040. Rallonge budgétaire envisagée entre 100 et 150 Mln€

## Slide 3: Projet Euratlantique
Financement : l’OIN se finance sur les opérations dans son périmètre ( cessions de terrains etc…) la participation des pouvoirs publics sert de filet de sécurité.
En 2010, 100 Mln € avait été mis sur la table : Etat ( 35%), Métropole ( 35%) Bordeaux (20%), Bègles (7%), Floirac ( 3%)

## Slide 4: Projet Euratlantique
Bilan à mi-mandat concernant le logement:
l’ objectif de 26 000 logements construits pour fin 2030 ne sera pas atteint et de loin. 3000 logements livrés fin 2022 seulement ( 1900 dans la ZAC St Jean-Belcier et 1100 dans la ZAC Garonne-Eiffel)
Objectifs réactualisés à mi-mandat :
  Production de logements abordables et mixité urbaine
  Transition énergétique et écologique
  Conception d’une ville inclusive et créatrice de valeurs
  Soutenabilité économique de l’ OIN pour les finances publiques

## Slide 5: Les réalisations à fin 2023
le 2 juillet 2017 : arrivée de la LGV ( TGV)
2017 : la caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charente s’installe près de la Méca
2018 : Livraison de la salle de spectacle l’ Arkéa-Aréna à Floirac ( 12 000 spectateurs)
2019 : inauguration de la MECA ( Maison de l’ Economie Créative et de la culture) quai Paludade sur l’ancien site de l’abattoir
La tour Hypérion, la plus haute tour en bois d’habitation de France est livrée en 2021 dans le quartier Carles-Vernet

## Slide 6: Les réalisations suite
Rive droite : Le groupe Fayat construit son futur siège social au cœur d’un programme immobilier de 20 000m2
Juillet 2022 : livraison du pont La Palombe ( quartier Amédée Saint-Germain et Armagnac)
Livraison de la place de l’Armagnac et du jardin de l’Ars
2023 : livraison du programme du Belvédère en cours rive-droite
2024 : livraison probable du pont Simone-Veil

## Slide 7: Les liens web utiles
www.bordeaux-euratlantique.fr
https://www.la-meca.com/ : La Méca
https://www.eiffageconstruction.com/metiers/realisations/tour-bois-hyperion : La tour Hypérion
Arkéa Arena - Concerts, Spectacles, Live - Billetterie officielle (arkeaarena.com) : l’ Arkéa Aréna

## Slide 8: Galerie photos